## Hoja1
Diagrama de actividades del programa
Actividades	Meses	Diciembre					Enero					Febrero					Marzo					Abril
	Semanas	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11					Semana 12					Semana 13					Semana 14					Semana 15					Semana 16
	Rango	Del 15 al 21 /2019					Del 22 al 28 /2019					Del 29 al 4 /2020					Del 5 al 11 /2020					Del 12 al 18 /2020					Del 19 al 25 /2020					Del 26 al 1 /2020					Del 2 al 8 /2020					Del 9 al 15 /2020					Del 16 al 22 /2020					Del 23 al 29 /2020					Del 1 al 7 /2020					Del 8 al 14 /2020					Del 15 al 21 /2020					Del 22 al 28 /2020					Del 29 al 4 /2020
	Días	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Planteamiento de la problemática.
Creación del documento acerca de la / Problemática a Tratar.
Planteamiento de las entidades y atributos / De la base de Datos.
Creación de los modelos de entidad de la / Base de Datos.
Creación del modelo Entidad/Relación de la / Base de Datos.
Normalización de la Base de Datos.
Comparar bases de datos. / (Utilización de MySQL u Oracle Database)
Elaboración de la Base de Daos.
Inserción de datos preliminares para testeo.
Testeo de la Base de Datos.
(En caso de errores) / Corrección de errores en la Base de Datos.
Planteamiento de herramientas a utilizar para / La elaboración del programa.
Instalación de las herramientas para / La elaboración del programa.
Creación del modelo de cajas del programa.
Elaboración de los diagramas de flujo.
Creación de las vistas del proyecto.
Implementación del diseño a las vistas.
Implementación de validaciones al programa.
Conexión a la Base de Datos.
Implementación de consultas a la Base de / Datos.
Implementación de inserción de datos.
Implementación de eliminación de datos.
Implementación de seguridad de carpetas y / Archivos del programa.
Testeo del programa.
Corrección de errores. / (En caso de ser necesario)
Elaboración del manual de usuario.