## Hoja1
Diagrama de actividades del programa
Actividades | Meses | Diciembre | [16 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [28 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril
| Semanas | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16
| Rango | Del 15 al 21 /2019 | [6 empty] | Del 22 al 28 /2019 | [6 empty] | Del 29 al 4 /2020 | [6 empty] | Del 5 al 11 /2020 | [6 empty] | Del 12 al 18 /2020 | [6 empty] | Del 19 al 25 /2020 | [6 empty] | Del 26 al 1 /2020 | [6 empty] | Del 2 al 8 /2020 | [6 empty] | Del 9 al 15 /2020 | [6 empty] | Del 16 al 22 /2020 | [6 empty] | Del 23 al 29 /2020 | [6 empty] | Del 1 al 7 /2020 | [6 empty] | Del 8 al 14 /2020 | [6 empty] | Del 15 al 21 /2020 | [6 empty] | Del 22 al 28 /2020 | [6 empty] | Del 29 al 4 /2020
| Días | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Planteamiento de la problemática.
Creación del documento acerca de la Problemática a Tratar.
Planteamiento de las entidades y atributos De la base de Datos.
Creación de los modelos de entidad de la Base de Datos.
Creación del modelo Entidad/Relación de la Base de Datos.
Normalización de la Base de Datos.
Comparar bases de datos. (Utilización de MySQL u Oracle Database)
Elaboración de la Base de Daos.
Inserción de datos preliminares para testeo.
Testeo de la Base de Datos.
(En caso de errores) Corrección de errores en la Base de Datos.
Planteamiento de herramientas a utilizar para La elaboración del programa.
Instalación de las herramientas para La elaboración del programa.
Creación del modelo de cajas del programa.
Elaboración de los diagramas de flujo.
Creación de las vistas del proyecto.
Implementación del diseño a las vistas.
Implementación de validaciones al programa.
Conexión a la Base de Datos.
Implementación de consultas a la Base de Datos.
Implementación de inserción de datos.
Implementación de eliminación de datos.
Implementación de seguridad de carpetas y Archivos del programa.
Testeo del programa.
Corrección de errores. (En caso de ser necesario)
Elaboración del manual de usuario.